План - график мероприятий по подготовке к введению

федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования (ФГОС ООО)

| № /п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 1.1 | Разработка основной образовательной программы основного общего образования | до августа 2012 | рабочая группа | основная образовательная программа ООО |
| 1.2 | Разработка учебного плана на II ступени обучения (5 класс) в соответствии с количеством учебных часов, отведенных на преподавание учебных предметов ФГОС НОО с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся | апрель 2012 | Директор школы, заместитель директора по МР | учебный план ОУ на 2012-2013 учебный год |
| 1.3 | Разработка программ: -духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; -программы культуры здорового и безопасного образа жизни; -рабочих программ по предметам основного общего образования (с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов) | Июнь-август 2012 | заместитель директора по МР; члены рабочей группы | Программы |
| 1.4 | Внесение необходимых изменений в Устав | до 01.09.2012 | директор школы | изменения, дополнения в Уставе |
| 1.5 | Приведение локальных актов школы в соответствие с требованиями ФГОС (штатное расписание, режим функционирования школы на II ступени, положение о мониторинге образовательного процесса в подростковой школе, положение о параметрах и критериях оценки результативности работы педагогов, участвующих в эксперименте, положение о стимулирующих выплатах и другие локальные акты) | июнь - сентябрь 2012 | администрация рабочая группа по введению ФГОС ООО | Положения, инструкции, приказы |
| 1.6 | Приведение должностных инструкций работников школы в соответствие с требованиями ФГОС | Июнь-август 2012 | директор , рабочая группа | должностные инструкции |
| 1.7 | Утверждение перечня УМК для учащихся 5 класса на 2012-2013 учебный год в соответствии с федеральным перечнем | март 2012 | заместитель директора по МР | Утвержденный перечень УМК для 5 класса |
| 2. Организационно - методическое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 2.1 | Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО | Май-июнь 2012 | директор школы | создание и определение функционала рабочей группы |
| 2.2 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО на - совещании рабочей группы и предметных методических кафедр и объединений; - административном совещании; -заседании Координационного совета | июнь-сентябрь 2012 (1 раз в месяц) | рабочая группа, зам. директора по МР и УВР | Протоколы, план работы |
| 2.3 | Разработка плана методической работы, обеспечивающее сопровождение введения ФГОС ООО | Май 2012 | зам. директора по МР | план методической работы |
| 2.4 | Повышение квалификации учителей основной школы и администрации школы: - организация и проведение семинаров в лицее | В течение года 2012 | зам. директора по МР | План курсовой подготовки План научно-методических семинаров |
| 2.5 | Изучение педагогическим коллективом образовательных стандартов второго поколения и методических рекомендаций по введению ФГОС основного общего образования | С января 2012 | Руководители предметных МО, рабочая группа | повышение профессиональной компетенции педагогов школы |
| 2.6 | Участие рабочей группы в семинарах, совещаниях по введению ФГОС ООО | январь 2012-декабрь 2012 | рабочая группа | повышение профессиональной компетенции педагогов школы |
| 3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 3.1 | Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС ООО | в течение 2012 года | рабочая группа | информационные материалы |
| 3.5 | Ознакомление родительской общественности (законных представителей) с ФГОС ООО; Организация родительского лектория по темам: -ФГОС ООО и новые санитарно-эпидемиологические правила и нормативы -УУД (понятие, виды, значение) -Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО -Основные характеристики личностного развития учащихся основной школы -организация внеурочной деятельности на ступени основного общего образования | Май-июнь 2012 | заместители директора по УВР; классные руководители 4-х классов, будущие классные руководители 5 классов | изучение общественного мнения, результаты анкетирования, протоколы родительских собраний |
| 3.6. | Обновление информационно-образовательной среды школы: приобретение электронных учебников, мультимедийных учебно-дидактических материалов | в течение года | учителя-предметники, библиотекарь | Информационно-образовательная среда |
| 3.9 | Экспертиза условий, созданных в ОУ, в соответствии с требованиями ФГОС ООО | август 2012 | Администрация | Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС |
| 4. Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС ООО |
| 4.1 | Утверждение списка учителей, работающих в 5 классах, участвующих в реализации ФГОС в 2012-2013 уч.г. | май 2012 | директор заместитель директора по МР | Список учителей основной школы, рекомендованный к участию в реализации ФГОС |
| 4.2 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ. Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. | май 2012 | заместитель директора по МР | Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС. Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО. |
| 4.3 | Разработка рабочих программ изучения предметов БОП учителями с учетом формирования прочных универсальных учебных действий | до 01.07.2012 | заместители директора по МР, УВР, Руководители МО, учителя-предметники | Проектирование педагогического процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС |
| 4.4 | Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС | по особому плану в течение учебного года | заместители директора по МР,УВР | ликвидация профессиональных затруднений |
| 5. Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 5.1 | Комплектование УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | с января, ежегодно | Заместители директора по МР; библиотекарь | заявка на УМК |
| 5.2 | Корректировка сметы расходов на 2012 год с целью выделения бюджетных средств образовательного процесса (ст.310) для приобретения оборудования (согласно минимальному перечню) из средств образовательного процесса | Май-июнь 2012 | директор | финансовое обеспечение введения ФГОС ООО, скорректированная смета |
| 5.3 | Составление сметы расходов по реализации ООП ООО (на 2013 год) | Июнь-август 2012 | директор | Смета расходов по реализации ООП ООО (на 2013 год) |
| 5.4 | Разработка (с внесением изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования; заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | апрель; сентябрь 2012 | Директор, рабочая группа | Пакет локальных актов школы |
| 6. Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС |
| 6.1 | Организация мониторинга по вопросу оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений школы в соответствии с требованиями ФГОС | в течение года | рабочая группа | экспертная оценка |
| 6.2 | Заявки школы на приобретение необходимого оборудования для обеспечения готовности к введению ФГОС за счет средств муниципального бюджета | август 2012, сентябрь-декабрь 2013 | директор | материальные средства, выделенные из муниципального бюджета на оснащение школы для готовности к внедрению ФГОС |
| 6.3 | Приведение материально-технических условий школы в соответствие с требованиями ФГОС | До декабря 2013 | директор | обновление материально-технической базы школы |